Додаток 1

## **4. Основні завдання та механізми реалізації Стратегії соціально-економічного розвитку Мішково-Погорілівської ОТГ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Зміст, перелік заходів із визначенням та способу виконання** | **Відповідальний виконавець** | **Строки виконання (у цілому і поетапно)** | **Обсяги та джерела фінансування з розбивкою по роках** | **Індикатори (показники) виконання** | **Очікуваний результат** |
| * 1. Покращення інвестиційної привабливості громади та створення умов для залучення інвестицій. | | | | | | |
| Провести інвентаризацію земельних ресурсів та майна | Провести інвентаризацію земельних ресурсів та майна | О.В. Корсакова  Спеціаліст землевпорядник | Червень 2020 - Червень 2021 р. | Місцевий бюджет  250 тис. грн | Наявність реєстру земельних ресурсів та майна | На підставі реєстру отримання прозорого бачення інвестиційних можливостей громади |
| Створення реєстру землекористувачів | Створення реєстру землекористувачів | М.Г. Сакісісян  Інспектор сільської ради | Червень 2020 – грудень 2020 р. | Місцевий бюджет | Наявність реєстру власників земельних ділянок | Реєстр наддасть прозоре бачення по власникам земельних ділянок, їх кількості, податків та зборів, можливості залученні інвестицій |
| Популяризація привабливості громади в економічному та інвестиційному плані. | * Проведення інформаційної та рекламної кампанії для залучення інвесторів; * Участь у заходах пов’язаних з обміном досвідом у діяльності ОМС та залучення інвестицій. | А.Л.Ботанін  Сільський голова | До 2023 р. | Місцевий бюджет, кошти підприємців, інвесторів  Проекти розвитку обласного бюджету та ДФРР | Реклама інвестиційної привабливості громади по окремим галузям, презентації на форумах потенційних інвесторів | Іміджева впізнаність громади, отримання пропозицій з інвестування та соціально-економічного партнерства |
| Розробка інвестиційних проектів. | Розробка інвестиційних проектів. | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 – 2023 рр. | Місцевий бюджет, кошти підприємців, інвесторів | Розроблення проектів по вирішенню конкретних проблем або по збільшенню | Реалізація інвестиційних проектів громаді |
| Будівництво відстійників для важкого транспорту. | - Відстійник біля с. Капустине,  - Відстійник біля с. Мішково-Погорілове. | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2021 р. | Кошти інвестора | Будівництво 2 відстійників площею по 4 га, що наддасть можливість розміщувати одночасно 40 вантажівок із сервісом відпочинку для водіїв | Перебування транзитного транспорту, що прямує до Миколаєва на відстійниках дозволить розвантажити узбіччя доріг, поліпшить екологічну ситуацію наддасть додаткові кошти у бюджет |
| Створення комунального підприємства «Добрпобут»: | Надання ритуальних послух по захороненню (Капустянський цвинтар), по кремації, по утилізації біоматеріалів, комплексне обслуговування багатоповерхових будинків, вивіз та утилізація ТПВ. | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 р. | Місцевий бюджет, ДФРР, інфраструктурна субвенція та гранти  12 300 тис. грн. | Вивіз сміття з громади - 72 т. в місяць.  Спалення ТПВ 4 т. на добу  Надання можливості захоронення у 60 місць. | Вирішення питання з вивозом та утилізацією сміття, а також наданням ритуальних послуг значно наповнить місцевий бюджет. |
| Створення хоспісу на території громади біля с. Добра Надія. | Створення хоспісу на території громади біля с. Добра Надія. | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2021 р. | Місцеві бюджет, обласний (програми соцзахисту)  7 500 тис. грн. | Надання догляду 8 особам. | Створено нові робочі місця, отримано додаткові кошти у бюджет |
| * 1. Сприяння створенню та розвитку підприємств, індивідуальної зайнятості мешканців громади. | | | | | | |
| Підвищення економічної спроможності малого підприємництва | * Проведення проекту по вивченню ситуації та потенціалу розвитку малого та середнього бізнесу на території громади; * Внесення змін у діяльність ОМС щодо сприянню розвитку малого та середнього бізнесу на території громади. | А.Л.Ботанін  Сільський голова | Перший проект дослідження (2020 р.)  Другий проект дослідження (2021 р.) | Місцевий бюджет, кошти інвесторів  30 000 грн.  200 000 грн. | Вивчення серед підприємців громади потреб та обмежень, що не дозволяють розвиватися. | На підставі досліджень виробити рекомендації для діяльності виконкому і депутатів сільської ради |
| * 1. Розвиток туризму. | | | | | | |
| Створення умов для розвитку нових розважальних та туристичних послуг і продуктів. | * Облаштування зон відпочинку; * Створення єдиного туристичного комплексу через об’єднання під управлінням сільською радою всіх територій за межами населених пунктів;   - Співпраця із бізнесом | А.Л.Ботанін  Сільський голова | Протягом 2020 – 2023 рр. | Місцеві кошти, бізнес  15 млн. грн. | Облаштування кількох зон відпочинку, що пов’язані у єдину систему рекреаційного господарства наддасть можливість приймати до 10 тисяч осіб на добу. | Збільшення туристичного потенціалу як туру вихідного дня для мешканців Миколаєва, а також для мешканців громади створить умови для проведення відпочинку, збільшить кількість робочих місць та надходження у бюджет. |
| 2.1. Збереження навколишнього природнього середовища. | | | | | | |
| Впровадження ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами | * Діяльність комунального підприємства по сортуванню та утилізації ТПВ   (екологічний проєкт)   * Проект по встановленою установки з утилізації ТПВ | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 р. | Місцеві кошти, грантові кошти  1 200 тис. грн. | Вивіз сміття з громади - 72 т. в місяць.  Спалення ТПВ 4 т. на добу | Вирішення питання з вивозом та утилізацією сміття, ліквідація стихійних сміттєзвалищ |
| Підвищення екологічної культури та рівня екологічної свідомості мешканців та мешканок громади | * Проекти з поводженням з ТПВ * Проведення організаційно-просвітницької кампанії по екологічній культурі. | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 – 2021 рр. | Місцевий бюджет, інфраструктурна субвенція, ДФРР  200 тис. грн. | В освітньо-практичному проекті беруть участь 150 учнів шкіл та очікується залучення до 3 членів родини. Разом кількість учасників становить до 500 мешканців. | Від реалізації проекту очікується каскадний ефект, де завдяки поводженню з ТПВ одних мешканців нова культура поширюватиметься на інших. |
| Поліпшення управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики | Будівництво сонячних електростанцій | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 – 2021 рр. | За коши інвестора | 5 станцій на 20 га вироблятимуть 150 МВт зеленої електроенергії | Реалізація проєкту наддасть додаткові кошти в бюджет. |
| Встановлення твердопаливних котлів в 2 дошкільних навчальних закладах | Встановлення твердопаливних котлів в 2 дошкільних навчальних закладах | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 р. | Місцевий бюджет, інфраструктурна субвенція, ДФРР  1 600 тис. грн. | Використання твердопаливних котлів дасть економію вартості опалення у 30% | Економія на опаленні ДНЗ. |
| 2.2. Розвиток інженерної інфраструктури для надання якісних житлово-комунальних послуг. | | | | | | |
| Реконструкція, капітальний ремонт для забезпечення надійності системи водопостачання в населених пунктах | * с. Каравелове (2 500 тис. грн.) * с. Капустине (800 тис. * с. Мішково-Погорілове (9 млн. грн.) * с. Свтомиколаївка (700 тис. грн.) | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 – 2022 рр. | Місцевий бюджет, інфраструктурна субвенція, ДФРР  13 млн. грн. | Безперебійно чисту воду отримують до 2 600 мешканців громади. | Покращення водопостачання в громаді |
| Реконструкція вуличного освітлення с.Капустине. | Реконструкція вуличного освітлення с.Капустине. | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 – 2021 рр. | Місцевий бюджет, інфраструктурна субвенція, ДФРР  1 млн. грн. | Освітлення свої вулиць отримують 150 жителів громади. | На вулицях с. Капустине стен безпечніше та зручніше рухатися. |
| Проведення енергоаудиту комунальних установ | * Здійснення проекту по вимірюванню енергетичної ефективності комунальних установ | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 р. | Місцевий бюджет, інфраструктурна субвенція, ДФРР  80 тис. грн. | 22 комунальні заклади громади будуть досліджені на витрати теплової та електричної енергії. | Буде отримано інформацію про реальний стан речей та важить на ті недоліки, які потрібно усунути. |
| Теплосанація комунальних установ: | * Проведення проекту по теплоізоляції та підвищенню теплової ефективності комунальних установ | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 – 2021 рр. | Місцевий бюджет, інфраструктурна субвенція, ДФРР  70 млн. грн. | Теплосанація комунальних установ дасть економії на опаленні 30% від нинішньої вартості. | Громада менше витрачатиме коштів на опалення комунальних установ. |
| Реконструкція та капітальний ремонт доріг в межах всіх населених пунктів | Реконструкція та капітальний ремонт доріг в межах всіх населених пунктів | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 – 2023 рр. | Місцевий бюджет, інфраструктурна субвенція, ДФРР  10 млн. грн. | За 2020 рік буде повністю відремонтовано 4 км. доріг. | Покращиться дорожнє сполучення в середині населених пунктів громади. |
| Придбання спеціалізованої техніки | * Трактор для комунального підприємства (1 200 тис. грн.) * Автомобіль для голови (500 тис. грн.) * Асенізаційна машина (1 500 тис. грн.) * Пожежна машина (4 млн. грн.) | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 – 2021 рр. | Місцевий бюджет, інфраструктурна субвенція, ДФРР  7 200 тис. грн. | Придбання 4-х одиниць спеціалізованої комунальної техніки дозволить якісно, мобільно, оперативно та швидко вирішувати питання благоустрою, пожежної охорони та управління. | Власна комунальна техніка наддасть автономність, самодостатність, незалежність громади від зовнішніх факторів та сприятиме підвищенню якості надання послуг у благоустрою, адмініструванні та пожежній безпеці. |
| Капітальний ремонт багатоповерхових будинків | * Ремонт дахів 9 багатоповерхових будинків в с. мішково-Погорілове | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 – 2021 рр. | Місцевий бюджет, інфраструктурна субвенція, ДФРР, співфінансування мешканців  7 млн. грн. | Мешканці 135 квартир отримують новий дах, який не протікає і не псуються стіни та особисті речі мешканців. | Відбудеться покращення умов житлово-комунального господарства. |
| Запровадження внутрішнього пасажирського перевезення | Створення комунального підприємства з надання послуг внутрішнього пасажирського перевезення (облаштування зупинок) | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 – 2021 рр. | Місцевий бюджет, інфраструктурна субвенція, ДФРР  2 500 тис. грн. | Створення умов для можливості внутрішнього перевезення пасажирів 13 тис. протягом тижня. | Автономність, здешевлення та покращення внутрішнього пасажирського перевезення в громаді. |
| 2.3. Формування доступної та якісної системи освіти. | | | | | | |
| Забезпечення якості та комфортних умов ведення навчально - виховного процесу. Проведення ремонту у закладах освіти. | * Каравелівська ЗОШ, (утеплення, облаштування подвір’я та спортивного майданчику) * Мішковська ЗОШ (облаштування подвір’я, теплосанація) | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 – 2021 рр. | Місцевий бюджет, інфраструктурна субвенція, ДФРР  5 000 000  2 500 000 | Економія на опаленні, збільшення комфортності під час перебування у школах знижують захворювання учнів до 25%. | Облаштування території в 2-х середніх навчальних закладів та утеплення цих закладів створить більш комфортні умови для навчання. |
| Капітальний ремонт дитячого садочку в с. Каравелове | Заміна покрівлі , вікон, укріплення стін та фундаменту, облаштування відмостки. | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 р. | Кошти субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ.  3 700 тис. грн. | Економія на опаленні, збільшення комфортності перебування дітей, зниження захворювання дітей до 25%. | Покращення умов утримання дошкільнят. |
| Модернізація закладів освіти та дошкільних установ, в т.ч. інноваційне обладнання | Придбання комп’ютерів, меблів, мультимедійних дошок, дидактичних та демонстраційних засобів, навчального приладдя, придбання екологічно чистих засобів гігієни та прибирання. | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 – 2021 рр. | Місцевий бюджет, інфраструктурна субвенція, ДФРР | Оновлення матеріальної бази засобів навчання покращить якість надання навчальних послуг. | Покращення рівня навчання учнів. |
| 2.4. Розширення можливостей для забезпечення культурних, духовних потреб та здорового способу життя. | | | | | | |
| Покращення роботи закладів культури, спорту та бібліотек для організації змістовного дозвілля | Придбання мультимедійних комплексів, комп’ютерів, меблів, спортивного знаряддя. | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 – 2021 рр. | Місцевий бюджет, інфраструктурна субвенція, ДФРР | Оновлення матеріальної бази засобів навчання покращить якість розвитку культури. | Покращення здоров’я, проведення дозвілля серед мешканців громади. |
| Запровадження принципів здорового способу життя серед різних соціальних груп громади | Придбання спортивного знаряддя для груп здоров’я, спортивного дозвілля. | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 – 2023 рр. | Місцевий бюджет, грантові кошти  100 тис на рік. | Створення груп здоров’я у кожному населеному пункті громади. | Покращення здоров’я серед мешканців громади, особливо людей старшого віку. |
| 2.5. Забезпечення належного рівня охорони здоров’я мешканців громади. | | | | | | |
| Забезпечення доступної та якісної первинної та невідкладної медичної допомоги мешканцям територіальної громади | Капітальний ремонт ФАПу в с.Зайчівське | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 – 2021 рр. | Місцевий бюджет, інфраструктурна субвенція, ДФРР  850 тис. грн. | В с. Зайчевське під час капітального ремонту ФАПу буде відремонтовано дах, опалення, проведено укріплення стін та фундаменту, теплосонацію. | Підвищиться комфортність перебування медичного персоналу та відвідувачів, покращиться якість надання медичних послуг. |
| 2.6. Забезпечення безпеки проживання на території громади. | | | | | | |
| Діяльність дільничної поліцейської станції | - Придбання поліцейського автомобілю (350 тис. грн.);  - Створення громадської охоронної організації та придбання амуніції (40 тис. грн). | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 – 2021 рр. | Місцевий бюджет, інфраструктурна субвенція, ДФРР  390 тис. грн. | Створення поліцейської станції з 2 патрульними та патрульним автомобілем, а також на підтримку їм 4 добровільних правоохоронних дружини 10-15 осіб кожна в селах Мішково-Погорілове, Каравелове, Капустине та Зайчівське. | Підвищення безпеки в громаді. |
| Встановлення системи відео спостереження у громадських місцях | Встановлення 32 камер відео спостереження в громадських місцях. | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 – 2021 рр. | Місцевий бюджет, інфраструктурна субвенція, ДФРР  400 тис. | Встановлення відео спостереження дозволить мешканцям почуватися у безпеці. | Підвищення безпеки в громаді. |
| 2.7. Благоустрій території | | | | | | |
| Створення комунального підприємства по виготовленню бордюрів та тротуарної плитки. | Створення комунального підприємства по виготовленню бордюрів та тротуарної плитки. | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 – 2023 рр. | Місцевий бюджет, інфраструктурна субвенція, ДФРР  700 тис. грн. |  | Отримання можливості самостійно проводити роботи по благоустрою, зокрема вимощенню тротуарів. Контроль якості робіт, кошти в бюджет від підприємства, робочі місця та зниження кінцевої вартості робіт. |
| Проведення заходів по благоустрою території. | Укладання тротуарів, ремонт вулиць та вуличного освітлення, обкіс трави та висадження культурних рослин, облаштування громадських місць та ін. | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 – 2023 рр. | На рік для благоустрою 20 млн. грн. |  | Мешканці отримують комфорт проживання в громаді. |
| 3.1. Підвищення ефективності управління публічними фінансами, їх розподілу та використання. | | | | | | |
| Забезпечення застосування громадського моніторингу як інструменту контролю діяльності місцевої влади. | Проведення громадських обговорень, комунікаційних заходів із головою та депутатами громади (в тому числі в онлайн форматі). | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 – 2023 рр. | Місцевий бюджет  100 грн. на рік | Проведення 2 – 3 зустрічей з громадою населеного пункту (онлайн зустрічей) голови і депутатів, поширення звітів про діяльність, поширення матеріалів | Прозорість та доступність для громадськості діяльність влади. |
| Створення та участь у проектах та лініях, спрямованих на розвиток громади. | Створення та участь у проектах та лініях, спрямованих на розвиток громади. | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 – 2023 рр. | Місцевий бюджет, грантові кошти | Проведення змагань та конкурсів серед мешканців громади у питаннях розвитку. | Набуття громадськими ініціативами механізму реалізації в політиці громади. |
| 3.2. Підвищення рівня громадської свідомості та залученості у житті громади. | | | | | | |
| Стимулювання розвитку громадянського суспільства | Проекти по вивченню громадської думки, визначенню місцевих проблем та потреб, проекти по залученню мешканців у вирішенні цих проблем та задоволенню потреб. | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 – 2023 рр. | Місцевий бюджет, грантові кошти  100 грн. на рік | Проведення опитувань, вивчення громадської думки. | Влада в громаді дослухається до думки мешканців і діє в їх інтересах. |
| 3.3. Створення постійної комунікації між населенням та владою громади. | | | | | | |
| Модернізація сайту громади | Створення сучасного та зручного дизайну сайту, розширення функціональних опцій. | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 р. | Місцевий бюджет  20 тис. грн. | Постійне інформування населення про те що робиться в громаді. | Мешканці усвідомлюють події та процеси, що відбуваються в громаді. |
| Створення комунікаційної системи між владою і громадою, а також залучення цієї системи до покращення надання послуг. | Створення комунікаційної системи між владою і громадою, а також залучення цієї системи до покращення надання послуг. | А.Л.Ботанін  Сільський голова | 2020 – 2021 рр. | Місцевий бюджет, грантові кошти  150 тис. грн. | Постійна електронна комунікація із мешканцями громади, вивчення думки мешканців, доведення позиції влади громади, громадські обговорення онлайн. | Застосування прямої електронної дорадчої демократії. |